## 📊 График
📊 КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ИЕРАРХИЧЕСКИЙ)
Проект: Проект
Создан: Не указано
№ п/п | Категория / Пакет работ | Ед. изм. | Кол-во | Начало | Окончание | Календарный план по неделям
[6 empty] | Нед.1 08.01-12.01 | Нед.2 15.01-19.01 | Нед.3 22.01-26.01 | Нед.4 29.01-02.02 | Нед.5 05.02-09.02 | Нед.6 12.02-16.02 | Нед.7 19.02-23.02 | Нед.8 26.02-01.03 | Нед.9 04.03-08.03 | Нед.10 11.03-15.03 | Нед.11 18.03-22.03 | Нед.12 25.03-29.03 | Нед.13 01.04-05.04 | Нед.14 08.04-12.04 | Нед.15 15.04-19.04 | Нед.16 22.04-26.04 | Нед.17 29.04-03.05 | Нед.18 06.05-10.05 | Нед.19 13.05-17.05 | Нед.20 20.05-24.05 | Нед.21 27.05-31.05 | Нед.22 03.06-07.06 | Нед.23 10.06-14.06 | Нед.24 17.06-21.06 | Нед.25 24.06-28.06
📁 Демонтажные работы
1 | 📦 Демонтаж электрооборудования (светильники, проводка, щитки) | м | 1000.0 | 08.01.24 | 19.01.24 | 60%/4чел | 40%/3чел
2 | 📦 Демонтаж инженерных сетей (трубопроводы, радиаторы) | м | 1170.0 | 15.01.24 | 26.01.24 |  | 55%/4чел | 45%/3чел
3 | 📦 Демонтаж полов и отделки (покрытия, плинтуса, плитка) | м² | 2089.09 | 22.01.24 | 09.02.24 |  |  | 30%/4чел | 40%/5чел | 30%/4чел
4 | 📦 Демонтаж конструкций кровли и ограждений | м² | 956.0 | 29.01.24 | 16.02.24 |  |  |  | 35%/5чел | 35%/5чел | 30%/4чел
5 | 📦 Демонтаж оконных и дверных конструкций | м² | 39.7 | 05.02.24 | 16.02.24 |  |  |  |  | 60%/3чел | 40%/2чел
📁 Общестроительные работы
6 | 📦 Восстановление кровельной системы (стропила, обрешетка, покрытие) | м² | 956.0 | 19.02.24 | 08.03.24 | [6 empty] | 30%/5чел | 40%/6чел | 30%/5чел
7 | 📦 Кладочные работы (стены, перегородки) | м³ | 43.7 | 26.02.24 | 15.03.24 | [7 empty] | 30%/4чел | 40%/5чел | 30%/4чел
8 | 📦 Устройство полов (стяжки, покрытия, плинтуса) | м² | 2772.6 | 18.03.24 | 12.04.24 | [10 empty] | 20%/4чел | 30%/5чел | 30%/5чел | 20%/4чел
9 | 📦 Установка окон и дверей с отделкой откосов | м² | 165.9 | 25.03.24 | 05.04.24 | [11 empty] | 55%/4чел | 45%/3чел
10 | 📦 Устройство ограждений и лестничных конструкций | 100 м | 0.368 | 01.04.24 | 12.04.24 | [12 empty] | 60%/3чел | 40%/2чел
📁 Инженерные системы
11 | 📦 Система электроснабжения (проводка, щитки, освещение) | м | 4818.37 | 08.04.24 | 26.04.24 | [13 empty] | 30%/4чел | 40%/5чел | 30%/4чел
12 | 📦 Система водоснабжения и отопления (трубопроводы, радиаторы) | м | 1516.5 | 15.04.24 | 03.05.24 | [14 empty] | 30%/4чел | 40%/5чел | 30%/4чел
13 | 📦 Система канализации (трубопроводы, трапы) | м | 60.0 | 22.04.24 | 03.05.24 | [15 empty] | 55%/3чел | 45%/2чел
📁 Отделочные работы
14 | 📦 Штукатурные работы (выравнивание стен и потолков) | м² | 7433.0 | 06.05.24 | 31.05.24 | [17 empty] | 20%/4чел | 30%/5чел | 30%/5чел | 20%/4чел
15 | 📦 Облицовочные работы (керамическая плитка, панели) | м² | 352.0 | 20.05.24 | 07.06.24 | [19 empty] | 30%/4чел | 40%/5чел | 30%/4чел
16 | 📦 Малярные работы (окраска стен и потолков) | м² | 5385.3 | 03.06.24 | 28.06.24 | [21 empty] | 20%/4чел | 30%/5чел | 30%/5чел | 20%/4чел
17 | 📦 Устройство подвесных потолков | 100 м2 | 29.794 | 10.06.24 | 28.06.24 | [22 empty] | 30%/4чел | 40%/5чел | 30%/4чел
| График движения рабочей силы чел/день | чел |  |  |  | 4 | 7 | 7 | 10 | 12 | 6 | 5 | 10 | 10 | 4 | 4 | 9 | 11 | 10 | 9 | 12 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8

## 📅 Планирование
📅 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
Детальные обоснования планирования работ по пакетам
📦 ПАКЕТ 1: Демонтаж электрооборудования (светильники, проводка, щитки)
📅 ID пакета: | pkg_001
⏱️ Недели выполнения: | 1-2
👥 Общая численность: | 7 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.1: 60% ¦ Нед.2: 40%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Начало с демонтажа электрики как базовой демонтажной работы
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
2 недели оптимально для объема 1000м с учетом сложности
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Первый этап демонтажа для безопасного отключения коммуникаций
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Небольшая бригада для аккуратного демонтажа электрики
📦 ПАКЕТ 2: Демонтаж инженерных сетей (трубопроводы, радиаторы)
📅 ID пакета: | pkg_002
⏱️ Недели выполнения: | 2-3
👥 Общая численность: | 7 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.2: 55% ¦ Нед.3: 45%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Следует за электрикой с небольшим перекрытием
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
2 недели для 1170м трубопроводов с учетом сложности
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
После отключения электрики для безопасности работ
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Компактная бригада для работы в стесненных условиях
📦 ПАКЕТ 3: Демонтаж полов и отделки (покрытия, плинтуса, плитка)
📅 ID пакета: | pkg_003
⏱️ Недели выполнения: | 3-5
👥 Общая численность: | 13 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.3: 30% ¦ Нед.4: 40% ¦ Нед.5: 30%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
После демонтажа коммуникаций
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3 недели для большой площади 2089м²
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
После инженерных сетей, перед конструктивом
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Средняя бригада с пиком в середине работ
📦 ПАКЕТ 4: Демонтаж конструкций кровли и ограждений
📅 ID пакета: | pkg_004
⏱️ Недели выполнения: | 4-6
👥 Общая численность: | 14 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.4: 35% ¦ Нед.5: 35% ¦ Нед.6: 30%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
После начала демонтажа полов
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3 недели для 956м² кровли
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Параллельно с полами для оптимизации графика
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Стабильная бригада для работы на высоте
📦 ПАКЕТ 5: Демонтаж оконных и дверных конструкций
📅 ID пакета: | pkg_005
⏱️ Недели выполнения: | 5-6
👥 Общая численность: | 5 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.5: 60% ¦ Нед.6: 40%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
После основных демонтажных работ
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
2 недели для 39.7м² проемов
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Завершающий этап демонтажа
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Малая бригада для точной работы
📦 ПАКЕТ 6: Восстановление кровельной системы (стропила, обрешетка, покрытие)
📅 ID пакета: | pkg_006
⏱️ Недели выполнения: | 7-9
👥 Общая численность: | 16 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.7: 30% ¦ Нед.8: 40% ¦ Нед.9: 30%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
После демонтажа кровли
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3 недели для 956м² новой кровли
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Первый этап восстановительных работ
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Оптимальная бригада для кровельных работ
📦 ПАКЕТ 7: Кладочные работы (стены, перегородки)
📅 ID пакета: | pkg_007
⏱️ Недели выполнения: | 8-10
👥 Общая численность: | 13 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.8: 30% ¦ Нед.9: 40% ¦ Нед.10: 30%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
После начала кровельных работ
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3 недели для 43.7м³ кладки
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Основной конструктив после кровли
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Средняя бригада для кладочных работ
📦 ПАКЕТ 8: Устройство полов (стяжки, покрытия, плинтуса)
📅 ID пакета: | pkg_008
⏱️ Недели выполнения: | 11-14
👥 Общая численность: | 18 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.11: 20% ¦ Нед.12: 30% ¦ Нед.13: 30% ¦ Нед.14: 20%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
После завершения конструктива
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
4 недели для 2772.6м² полов
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Перед чистовой отделкой
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Постепенное наращивание состава бригады
📦 ПАКЕТ 9: Установка окон и дверей с отделкой откосов
📅 ID пакета: | pkg_009
⏱️ Недели выполнения: | 12-13
👥 Общая численность: | 7 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.12: 55% ¦ Нед.13: 45%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Параллельно с полами
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
2 недели для 165.9м² проемов
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
До начала отделочных работ
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Специализированная бригада монтажников
📦 ПАКЕТ 10: Устройство ограждений и лестничных конструкций
📅 ID пакета: | pkg_010
⏱️ Недели выполнения: | 13-14
👥 Общая численность: | 5 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.13: 60% ¦ Нед.14: 40%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
После основного конструктива
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
2 недели для монтажа ограждений
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Перед финишной отделкой
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Малая бригада для точных работ
📦 ПАКЕТ 11: Система электроснабжения (проводка, щитки, освещение)
📅 ID пакета: | pkg_011
⏱️ Недели выполнения: | 14-16
👥 Общая численность: | 13 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.14: 30% ¦ Нед.15: 40% ¦ Нед.16: 30%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
После конструктивных работ
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3 недели для 4818.37м проводки
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
До отделочных работ
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Бригада электриков с пиком в середине
📦 ПАКЕТ 12: Система водоснабжения и отопления (трубопроводы, радиаторы)
📅 ID пакета: | pkg_012
⏱️ Недели выполнения: | 15-17
👥 Общая численность: | 13 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.15: 30% ¦ Нед.16: 40% ¦ Нед.17: 30%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
После электрики
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3 недели для 1516.5м трубопроводов
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
До отделочных работ
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Бригада сантехников с оптимальной нагрузкой
📦 ПАКЕТ 13: Система канализации (трубопроводы, трапы)
📅 ID пакета: | pkg_013
⏱️ Недели выполнения: | 16-17
👥 Общая численность: | 5 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.16: 55% ¦ Нед.17: 45%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
После водоснабжения
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
2 недели для 60м канализации
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Завершение инженерных систем
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Малая бригада для монтажа канализации
📦 ПАКЕТ 14: Штукатурные работы (выравнивание стен и потолков)
📅 ID пакета: | pkg_014
⏱️ Недели выполнения: | 18-21
👥 Общая численность: | 18 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.18: 20% ¦ Нед.19: 30% ¦ Нед.20: 30% ¦ Нед.21: 20%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
После инженерных систем
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
4 недели для 7433м² штукатурки
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Перед чистовой отделкой
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Большая бригада штукатуров
📦 ПАКЕТ 15: Облицовочные работы (керамическая плитка, панели)
📅 ID пакета: | pkg_015
⏱️ Недели выполнения: | 20-22
👥 Общая численность: | 13 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.20: 30% ¦ Нед.21: 40% ¦ Нед.22: 30%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
После части штукатурных работ
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3 недели для 352м² облицовки
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Параллельно с завершением штукатурки
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Бригада плиточников
📦 ПАКЕТ 16: Малярные работы (окраска стен и потолков)
📅 ID пакета: | pkg_016
⏱️ Недели выполнения: | 22-25
👥 Общая численность: | 18 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.22: 20% ¦ Нед.23: 30% ¦ Нед.24: 30% ¦ Нед.25: 20%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
После штукатурки и облицовки
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
4 недели для 5385.3м² окраски
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Финишная отделка
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Бригада маляров с пиком в середине
📦 ПАКЕТ 17: Устройство подвесных потолков
📅 ID пакета: | pkg_017
⏱️ Недели выполнения: | 23-25
👥 Общая численность: | 13 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.23: 30% ¦ Нед.24: 40% ¦ Нед.25: 30%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Параллельно с малярными работами
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3 недели для потолков
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Финишный этап отделки
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Специализированная бригада для потолков

## 📋 Пакеты работ
📋 ПАКЕТЫ РАБОТ - ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
📦 ПАКЕТ 1: Демонтаж электрооборудования (светильники, проводка, щитки)
ID пакета: | pkg_001
Единица измерения: | м
Количество: | 1000.0
Описание: | Полный демонтаж электрических систем включая светильники, скрытую проводку, щитки и электроустановочные изделия.
Логика расчета: | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ состава работ показал преобладание линейных элементов (проводка, короба), Приведение к общей единице измерения - метрам: скрытая проводка (500м) + короба (461м) = 961м, ок...
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Демонтаж: скрытой электропроводки | 100 м | 5.0
2 | N/A | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (демонтаж) | 100 м | 4.61
3 | N/A | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 7.25
📦 ПАКЕТ 2: Демонтаж инженерных сетей (трубопроводы, радиаторы)
ID пакета: | pkg_002
Единица измерения: | м
Количество: | 1170.0
Описание: | Разборка систем водоснабжения, отопления и канализации с демонтажем трубопроводов и радиаторов.
Логика расчета: | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ показал, что все основные работы связаны с демонтажем трубопроводов разных диаметров, Приведение всех объемов труб к метрам: (0.5 + 0.3 + 0.3 + 0.5 + 4.928 + 3.152 + 0.827...
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на сварке до 50 мм | 100 м | 4.928
2 | N/A | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на сварке 50-100 мм | 100 м | 3.152
3 | N/A | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 1.4
📦 ПАКЕТ 3: Демонтаж полов и отделки (покрытия, плинтуса, плитка)
ID пакета: | pkg_003
Единица измерения: | м²
Количество: | 2089.09
Описание: | Снос напольных покрытий, плинтусов, керамической плитки и цементных стяжек.
Логика расчета: | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ работ показал, что большинство измеряется в '100 м²', Преобразование всех объемов из '100 м²' в 'м²' умножением на 100
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м² | 17.8909
2 | N/A | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м² | 17.8909
3 | N/A | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м² | 17.8909
📦 ПАКЕТ 4: Демонтаж конструкций кровли и ограждений
ID пакета: | pkg_004
Единица измерения: | м²
Количество: | 956.0
Описание: | Разборка кровельных покрытий, стропильных систем, металлических ограждений и лестничных решеток.
Логика расчета: | ПРАВИЛО ДОМИНИРУЮЩЕЙ РАБОТЫ: Анализ состава работ показал наличие разнородных работ: демонтаж кровли, ограждений, решеток, Выявлены работы с разными единицами измерения: м², м³, м
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Разборка покрытий кровель из хризотилцементных листов | 100 м2 | 9.56
2 | N/A | Разборка деревянных элементов конструкций крыш | 100 м2 | 9.56
3 | N/A | Разборка железобетонных фундаментов | м3 | 61.9
📦 ПАКЕТ 5: Демонтаж оконных и дверных конструкций
ID пакета: | pkg_005
Единица измерения: | м²
Количество: | 39.7
Описание: | Снятие окон, дверей, решеток с отбивкой штукатурки в откосах.
Логика расчета: | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ работ показал наличие однотипных демонтажных работ с окнами и дверями, Приведение всех объемов к м²: окна 0.15×100=15м², двери 0.247×100=24.7м²
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных | м² | 15.0
2 | N/A | Снятие дверных полотен | м² | 24.7
📦 ПАКЕТ 6: Восстановление кровельной системы (стропила, обрешетка, покрытие)
ID пакета: | pkg_006
Единица измерения: | м²
Количество: | 956.0
Описание: | Монтаж новой стропильной системы, обрешетки, утепления и кровельного покрытия из профлиста.
Логика расчета: | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ показал, что большинство ключевых работ измеряются в '100 м2', Работы включают многослойную структуру (гидроизоляция, утепление, обрешетка, кровля) на одно...
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции | 100 м2 | 9.56
2 | N/A | Монтаж кровли из профилированного листа | 100 м2 | 9.56
3 | N/A | Устройство обрешетки с прозорами из брусков | 100 м2 | 9.56
📦 ПАКЕТ 7: Кладочные работы (стены, перегородки)
ID пакета: | pkg_007
Единица измерения: | м³
Количество: | 43.7
Описание: | Кладка наружных кирпичных стен и внутренних перегородок из газобетонных блоков.
Логика расчета: | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ работ показал преобладание объемных работ в м³, Приведение работ к общей единице измерения м³: перегородки из газоблоков 250 м² × 0.1 м = 25 м³
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Разборка кирпичных стен (суммарно) | м³ | 31.5
2 | N/A | Кладка стен кирпичных наружных | м³ | 12.2
3 | N/A | Кладка перегородок из газобетонных блоков (приведенная) | м³ | 25.0
📦 ПАКЕТ 8: Устройство полов (стяжки, покрытия, плинтуса)
ID пакета: | pkg_008
Единица измерения: | м²
Количество: | 2772.6
Описание: | Выполнение цементных стяжек, укладка керамогранита, линолеума и монтаж плинтусов.
Логика расчета: | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ работ показал, что все основные работы измеряются в 100 м², Выявлены слои: стяжка (27.726 + 0.225 = 27.951 × 100 м²), керамогранит (11.0184 + 0.225 = 11.24...
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Устройство стяжек цементных | м² | 2772.6
2 | N/A | Устройство покрытий из линолеума | м² | 1523.06
3 | N/A | Устройство покрытий из керамогранита | м² | 1124.34
📦 ПАКЕТ 9: Установка окон и дверей с отделкой откосов
ID пакета: | pkg_009
Единица измерения: | м²
Количество: | 165.9
Описание: | Монтаж оконных и дверных блоков ПВХ с последующей отделкой откосов и установкой фурнитуры.
Логика расчета: | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ состава работ показал наличие взаимосвязанных работ по установке окон, дверей и отделке откосов, Выявлены основные площадные работы: установка оконных блок...
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов | м² | 165.9
2 | N/A | Установка оконных блоков ПВХ | м² | 15.0
3 | N/A | Установка дверных блоков ПВХ | м² | 24.7
📦 ПАКЕТ 10: Устройство ограждений и лестничных конструкций
ID пакета: | pkg_010
Единица измерения: | 100 м
Количество: | 0.368
Описание: | Монтаж металлических ограждений, ворот, калиток и лестничных элементов.
Логика расчета: | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ показал преобладание линейных конструкций ограждений, Приведение к единой единице измерения 100 м для ограждений
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м | 0.028
2 | N/A | Устройство металлических ограждений: с поручнями | 100 м | 0.34
📦 ПАКЕТ 11: Система электроснабжения (проводка, щитки, освещение)
ID пакета: | pkg_011
Единица измерения: | м
Количество: | 4818.37
Описание: | Прокладка новой электропроводки, установка щитков, светильников и электроустановочных изделий.
Логика расчета: | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ показал преобладание линейных работ по прокладке кабелей и проводов, Суммируем все работы с кабелями и трубами, приведя к метрам:
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Затягивание провода в трубы (до 6 мм2) | 100 м | 21.183768
2 | N/A | Затягивание провода в трубы (до 35 мм2) | 100 м | 20.0
3 | N/A | Короба пластмассовые | 100 м | 4.716
📦 ПАКЕТ 12: Система водоснабжения и отопления (трубопроводы, радиаторы)
ID пакета: | pkg_012
Единица измерения: | м
Количество: | 1516.5
Описание: | Монтаж полипропиленовых трубопроводов, установка радиаторов и запорной арматуры с изоляцией.
Логика расчета: | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ показал преобладание однотипных работ по прокладке трубопроводов разного диаметра, Суммируем все длины трубопроводов, приведя их к метрам: (3.238+3.802+1.408+2.112+1.04+0....
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Прокладка трубопроводов д.25 мм | 100 м | 3.802
2 | N/A | Прокладка трубопроводов д.20 мм | 100 м | 3.238
3 | N/A | Прокладка трубопроводов д.50 мм | 100 м | 2.112
📦 ПАКЕТ 13: Система канализации (трубопроводы, трапы)
ID пакета: | pkg_013
Единица измерения: | м
Количество: | 60.0
Описание: | Прокладка канализационных трубопроводов из полипропилена и установка трапов.
Логика расчета: | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: 1. Анализ работ: все работы связаны с системой канализации, 2. Приведение к общей единице измерения: трубопроводы из 100 м в м (0.3 × 100 = 30 м для каждого диаметра)
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Трубопровод канализации д.50 мм | м | 30.0
2 | N/A | Трубопровод канализации д.110 мм | м | 30.0
📦 ПАКЕТ 14: Штукатурные работы (выравнивание стен и потолков)
ID пакета: | pkg_014
Единица измерения: | м²
Количество: | 7433.0
Описание: | Выравнивание внутренних поверхностей штукатурными составами и грунтование.
Логика расчета: | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ единиц измерения: все работы в '100 м²', Приведение к базовой единице м² путем умножения на 100
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Сплошное выравнивание стен | 100 м² | 45.5
2 | N/A | Сплошное выравнивание потолков | 100 м² | 8.353
3 | N/A | Штукатурка откосов | 100 м² | 0.864
📦 ПАКЕТ 15: Облицовочные работы (керамическая плитка, панели)
ID пакета: | pkg_015
Единица измерения: | м²
Количество: | 352.0
Описание: | Облицовка стен керамической плиткой и декоративными панелями.
Логика расчета: | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ работ показал, что все измеряются в 100 м², Приведение всех объемов к м²: 186 м², 100 м², 352 м²
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Гладкая облицовка стен плиткой | 100 м² | 3.52
2 | N/A | Разборка облицовки стен | 100 м² | 1.86
3 | N/A | Облицовка стен декоративным пластиком | 100 м² | 1.0
📦 ПАКЕТ 16: Малярные работы (окраска стен и потолков)
ID пакета: | pkg_016
Единица измерения: | м²
Количество: | 5385.3
Описание: | Окраска внутренних поверхностей водоэмульсионными составами.
Логика расчета: | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ работ показал, что все измеряются в 100 м², Приведение к базовой единице м² умножением на 100
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Грунтовка стен | 100 м² | 45.5
2 | N/A | Окраска стен | 100 м² | 45.5
3 | N/A | Окраска потолков | 100 м² | 8.353
📦 ПАКЕТ 17: Устройство подвесных потолков
ID пакета: | pkg_017
Единица измерения: | 100 м2
Количество: | 29.794
Описание: | Монтаж подвесных потолочных систем из оцинкованного профиля.
Логика расчета: | Прямое копирование из единственной работы: Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 29.794

## 🧮 Логика расчетов
🧮 ЛОГИКА РАСЧЕТОВ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
📊 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Название проекта: | Проект
Структура данных: | 2.0-hierarchical
Дата создания: | Не указано
Всего пакетов работ: | 17
Всего временных блоков: | 25
🧮 ДЕТАЛЬНАЯ ЛОГИКА РАСЧЕТОВ
Пакет | Единица | Количество | Логика расчета
Демонтаж электрооборудования (светильники, проводка, щитки) | м | 1000.0 | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ состава работ показал преобладание линейных элементов (проводка, короба), Приведение к общей единице измерения - метрам: скрытая проводка (500м) + короба (461м) = 961м, округлено до 1000м
Демонтаж инженерных сетей (трубопроводы, радиаторы) | м | 1170.0 | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ показал, что все основные работы связаны с демонтажем трубопроводов разных диаметров, Приведение всех объемов труб к метрам: (0.5 + 0.3 + 0.3 + 0.5 + 4.928 + 3.152 + 0.827 + 1.1 + 0.563) × 100 = 1170.0 м
Демонтаж полов и отделки (покрытия, плинтуса, плитка) | м² | 2089.09 | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ работ показал, что большинство измеряется в '100 м²', Преобразование всех объемов из '100 м²' в 'м²' умножением на 100
Демонтаж конструкций кровли и ограждений | м² | 956.0 | ПРАВИЛО ДОМИНИРУЮЩЕЙ РАБОТЫ: Анализ состава работ показал наличие разнородных работ: демонтаж кровли, ограждений, решеток, Выявлены работы с разными единицами измерения: м², м³, м
Демонтаж оконных и дверных конструкций | м² | 39.7 | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ работ показал наличие однотипных демонтажных работ с окнами и дверями, Приведение всех объемов к м²: окна 0.15×100=15м², двери 0.247×100=24.7м²
Восстановление кровельной системы (стропила, обрешетка, покрытие) | м² | 956.0 | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ показал, что большинство ключевых работ измеряются в '100 м2', Работы включают многослойную структуру (гидроизоляция, утепление, обрешетка, кровля) на одной площади
Кладочные работы (стены, перегородки) | м³ | 43.7 | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ работ показал преобладание объемных работ в м³, Приведение работ к общей единице измерения м³: перегородки из газоблоков 250 м² × 0.1 м = 25 м³
Устройство полов (стяжки, покрытия, плинтуса) | м² | 2772.6 | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ работ показал, что все основные работы измеряются в 100 м², Выявлены слои: стяжка (27.726 + 0.225 = 27.951 × 100 м²), керамогранит (11.0184 + 0.225 = 11.2434 × 100 м²), линолеум (15.2306 × 100 м²), эпоксидное покрытие (1.477 × 100 м²)
Установка окон и дверей с отделкой откосов | м² | 165.9 | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ состава работ показал наличие взаимосвязанных работ по установке окон, дверей и отделке откосов, Выявлены основные площадные работы: установка оконных блоков (15 м²), установка дверных блоков (24.7 м²), штукатурка откосов (165.9 м²)
Устройство ограждений и лестничных конструкций | 100 м | 0.368 | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ показал преобладание линейных конструкций ограждений, Приведение к единой единице измерения 100 м для ограждений
Система электроснабжения (проводка, щитки, освещение) | м | 4818.37 | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ показал преобладание линейных работ по прокладке кабелей и проводов, Суммируем все работы с кабелями и трубами, приведя к метрам:
Система водоснабжения и отопления (трубопроводы, радиаторы) | м | 1516.5 | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ показал преобладание однотипных работ по прокладке трубопроводов разного диаметра, Суммируем все длины трубопроводов, приведя их к метрам: (3.238+3.802+1.408+2.112+1.04+0.89+0.669+0.422+0.594+0.88)×100 = 1516.5 м
Система канализации (трубопроводы, трапы) | м | 60.0 | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: 1. Анализ работ: все работы связаны с системой канализации, 2. Приведение к общей единице измерения: трубопроводы из 100 м в м (0.3 × 100 = 30 м для каждого диаметра)
Штукатурные работы (выравнивание стен и потолков) | м² | 7433.0 | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ единиц измерения: все работы в '100 м²', Приведение к базовой единице м² путем умножения на 100
Облицовочные работы (керамическая плитка, панели) | м² | 352.0 | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ работ показал, что все измеряются в 100 м², Приведение всех объемов к м²: 186 м², 100 м², 352 м²
Малярные работы (окраска стен и потолков) | м² | 5385.3 | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ работ показал, что все измеряются в 100 м², Приведение к базовой единице м² умножением на 100
Устройство подвесных потолков | 100 м2 | 29.794 | Прямое копирование из единственной работы: Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля