## 📊 График
📊 КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ИЕРАРХИЧЕСКИЙ)
Проект: Проект
Создан: Не указано
№ п/п | Категория / Пакет работ | Ед. изм. | Кол-во | Начало | Окончание | Календарный план по неделям
[6 empty] | Нед.1 08.01-12.01 | Нед.2 15.01-19.01 | Нед.3 22.01-26.01 | Нед.4 29.01-02.02 | Нед.5 05.02-09.02 | Нед.6 12.02-16.02 | Нед.7 19.02-23.02 | Нед.8 26.02-01.03 | Нед.9 04.03-08.03 | Нед.10 11.03-15.03 | Нед.11 18.03-22.03 | Нед.12 25.03-29.03 | Нед.13 01.04-05.04 | Нед.14 08.04-12.04 | Нед.15 15.04-19.04 | Нед.16 22.04-26.04 | Нед.17 29.04-03.05 | Нед.18 06.05-10.05 | Нед.19 13.05-17.05 | Нед.20 20.05-24.05 | Нед.21 27.05-31.05 | Нед.22 03.06-07.06 | Нед.23 10.06-14.06 | Нед.24 17.06-21.06 | Нед.25 24.06-28.06
📁 Демонтажные работы
1 | 📦 Демонтаж кровельных конструкций (покрытие, стропила, обрешетка) | м² | 1284.1 | 08.01.24 | 02.02.24 | 15%/3чел | 35%/6чел | 35%/6чел | 15%/3чел
2 | 📦 Демонтаж внутренней отделки и конструкций (стены, полы, двери, окна) | м² | 83.38 | 15.01.24 | 02.02.24 |  | 25%/4чел | 50%/5чел | 25%/4чел
3 | 📦 Демонтаж инженерных систем (трубопроводы, электрооборудование, вентиляция) | м.п. | 22.3721 | 22.01.24 | 02.02.24 |  |  | 60%/3чел | 40%/2чел
📁 Общестроительные работы
4 | 📦 Устройство кровли (стропила, покрытие, водосток) | м² | 17.22 | 05.02.24 | 16.02.24 |  |  |  |  | 40%/4чел | 60%/5чел
5 | 📦 Устройство фасадов и наружных конструкций (вентфасад, козырьки, ограждения) | м² | 1782.52 | 19.02.24 | 22.03.24 | [6 empty] | 15%/4чел | 25%/6чел | 30%/7чел | 20%/5чел | 10%/3чел
6 | 📦 Устройство оконных и дверных проемов (окна, двери, откосы) | м² | 552.0 | 26.02.24 | 15.03.24 | [7 empty] | 30%/3чел | 45%/4чел | 25%/3чел
7 | 📦 Устройство внутренних конструкций (перегородки, полы, потолки) | м² | 220.0 | 12.02.24 | 01.03.24 | [5 empty] | 35%/5чел | 40%/6чел | 25%/4чел
8 | 📦 Отделочные работы (штукатурка, облицовка, окраска) | м² | 32.5 | 13.05.24 | 24.05.24 | [18 empty] | 45%/8чел | 55%/10чел
📁 Инженерные системы
9 | 📦 Система водоснабжения и канализации (трубопроводы, сантехника) | компл | 1.0 | 04.03.24 | 22.03.24 | [8 empty] | 30%/3чел | 45%/4чел | 25%/3чел
10 | 📦 Система отопления (трубопроводы, радиаторы, изоляция) | м.п. | 105.55 | 18.03.24 | 05.04.24 | [10 empty] | 25%/3чел | 50%/5чел | 25%/3чел
11 | 📦 Система вентиляции (воздуховоды, оборудование, автоматика) | компл | 1.0 | 25.03.24 | 12.04.24 | [11 empty] | 30%/3чел | 45%/4чел | 25%/3чел
12 | 📦 Система электроснабжения (щиты, проводка, освещение) | м.п. | 165.16 | 01.04.24 | 26.04.24 | [12 empty] | 20%/3чел | 35%/4чел | 30%/4чел | 15%/2чел
13 | 📦 Системы безопасности (пожарная сигнализация, видеонаблюдение) | шт | 135.0 | 15.04.24 | 10.05.24 | [14 empty] | 25%/3чел | 40%/4чел | 25%/2чел | 10%/2чел
📁 Благоустройство территории
14 | 📦 Наружные инженерные сети (водопровод, канализация, электрика) | м³ | 0.14 | 05.02.24 | 09.02.24 |  |  |  |  | 100%/2чел
15 | 📦 Устройство наружного освещения и видеонаблюдения | шт | 7.0 | 27.05.24 | 31.05.24 | [20 empty] | 100%/3чел
| График движения рабочей силы чел/день | чел |  |  |  | 3 | 10 | 14 | 9 | 6 | 10 | 10 | 13 | 14 | 12 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3

## 📅 Планирование
📅 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
Детальные обоснования планирования работ по пакетам
📦 ПАКЕТ 1: Демонтаж кровельных конструкций (покрытие, стропила, обрешетка)
📅 ID пакета: | pkg_001
⏱️ Недели выполнения: | 1-4
👥 Общая численность: | 18 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.1: 15% ¦ Нед.2: 35% ¦ Нед.3: 35% ¦ Нед.4: 15%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Недели 1-4 выбраны для выполнения директивы о растягивании демонтажа на первый месяц.
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
4 недели вместо оптимальных 2-3 для соблюдения пользовательской директивы.
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Первый этап демонтажа - кровельные конструкции должны быть разобраны до начала других демонтажных работ.
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Небольшая бригада 3-6 человек для растянутого выполнения согласно директиве.
📦 ПАКЕТ 2: Демонтаж внутренней отделки и конструкций (стены, полы, двери, окна)
📅 ID пакета: | pkg_002
⏱️ Недели выполнения: | 2-4
👥 Общая численность: | 13 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.2: 25% ¦ Нед.3: 50% ¦ Нед.4: 25%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Недели 2-4 для параллельного выполнения с демонтажем кровли в рамках первого месяца.
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3 недели для тщательного демонтажа внутренних конструкций согласно директиве.
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Параллельно с кровельным демонтажем, но после начала основных работ.
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Средняя бригада 4-5 человек для качественного демонтажа.
📦 ПАКЕТ 3: Демонтаж инженерных систем (трубопроводы, электрооборудование, вентиляция)
📅 ID пакета: | pkg_003
⏱️ Недели выполнения: | 3-4
👥 Общая численность: | 5 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.3: 60% ¦ Нед.4: 40%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Недели 3-4 для завершения демонтажных работ в рамках первого месяца согласно директиве.
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
2 недели достаточно для демонтажа небольшого объема инженерных систем.
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
После частичного демонтажа конструкций для доступа к инженерным системам.
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Малая специализированная бригада 2-3 человека для инженерных систем.
📦 ПАКЕТ 4: Устройство кровли (стропила, покрытие, водосток)
📅 ID пакета: | pkg_004
⏱️ Недели выполнения: | 5-6
👥 Общая численность: | 9 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.5: 40% ¦ Нед.6: 60%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Недели 5-6 после завершения демонтажа кровельных конструкций.
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
2 недели для небольшого объема кровельных работ (17.22 м²).
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Сразу после демонтажа кровли для защиты объекта от осадков.
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Средняя бригада кровельщиков 4-5 человек.
📦 ПАКЕТ 5: Устройство фасадов и наружных конструкций (вентфасад, козырьки, ограждения)
📅 ID пакета: | pkg_005
⏱️ Недели выполнения: | 7-11
👥 Общая численность: | 25 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.7: 15% ¦ Нед.8: 25% ¦ Нед.9: 30% ¦ Нед.10: 20% ¦ Нед.11: 10%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Недели 7-11 для большого объема фасадных работ (1782.52 м²).
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
5 недель для качественного выполнения вентфасада и установки лесов.
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Параллельно с внутренними работами после завершения основного демонтажа.
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Переменная бригада 3-7 человек с пиком в середине работ.
📦 ПАКЕТ 6: Устройство оконных и дверных проемов (окна, двери, откосы)
📅 ID пакета: | pkg_006
⏱️ Недели выполнения: | 8-10
👥 Общая численность: | 10 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.8: 30% ¦ Нед.9: 45% ¦ Нед.10: 25%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Недели 8-10 параллельно с фасадными работами для координации проемов.
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3 недели для установки окон, дверей и отделки откосов.
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Параллельно с фасадными работами для оптимизации сроков.
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Небольшая специализированная бригада 3-4 человека.
📦 ПАКЕТ 7: Устройство внутренних конструкций (перегородки, полы, потолки)
📅 ID пакета: | pkg_007
⏱️ Недели выполнения: | 6-8
👥 Общая численность: | 15 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.6: 35% ¦ Нед.7: 40% ¦ Нед.8: 25%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Недели 6-8 после завершения демонтажа для устройства полов и потолков.
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3 недели для устройства подстилающих слоев, стяжек и потолков.
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
После демонтажа, параллельно с началом фасадных работ.
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Средняя бригада 4-6 человек для внутренних конструкций.
📦 ПАКЕТ 8: Отделочные работы (штукатурка, облицовка, окраска)
📅 ID пакета: | pkg_008
⏱️ Недели выполнения: | 19-20
👥 Общая численность: | 18 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.19: 45% ¦ Нед.20: 55%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Недели 19-20 в конце проекта после завершения всех инженерных систем.
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
2 недели с максимальным количеством людей согласно директиве.
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Финальный этап после всех инженерных работ.
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Максимальная бригада 8-10 человек согласно пользовательской директиве.
📦 ПАКЕТ 9: Система водоснабжения и канализации (трубопроводы, сантехника)
📅 ID пакета: | pkg_009
⏱️ Недели выполнения: | 9-11
👥 Общая численность: | 10 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.9: 30% ¦ Нед.10: 45% ¦ Нед.11: 25%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Недели 9-11 после устройства основных конструкций.
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3 недели для прокладки трубопроводов и установки сантехники.
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
После внутренних конструкций, параллельно с другими инженерными системами.
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Специализированная бригада сантехников 3-4 человека.
📦 ПАКЕТ 10: Система отопления (трубопроводы, радиаторы, изоляция)
📅 ID пакета: | pkg_010
⏱️ Недели выполнения: | 11-13
👥 Общая численность: | 11 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.11: 25% ¦ Нед.12: 50% ¦ Нед.13: 25%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Недели 11-13 параллельно с водоснабжением для координации работ.
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3 недели для прокладки трубопроводов, изоляции и установки радиаторов.
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Параллельно с водоснабжением для оптимизации инженерных работ.
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Специализированная бригада 3-5 человек для отопления.
📦 ПАКЕТ 11: Система вентиляции (воздуховоды, оборудование, автоматика)
📅 ID пакета: | pkg_011
⏱️ Недели выполнения: | 12-14
👥 Общая численность: | 10 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.12: 30% ¦ Нед.13: 45% ¦ Нед.14: 25%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Недели 12-14 параллельно с отоплением для координации инженерных систем.
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3 недели для установки камер, воздуховодов и воздухораспределителей.
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Параллельно с отоплением, после основных конструктивных работ.
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Специализированная бригада вентиляционщиков 3-4 человека.
📦 ПАКЕТ 12: Система электроснабжения (щиты, проводка, освещение)
📅 ID пакета: | pkg_012
⏱️ Недели выполнения: | 13-16
👥 Общая численность: | 13 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.13: 20% ¦ Нед.14: 35% ¦ Нед.15: 30% ¦ Нед.16: 15%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Недели 13-16 для большого объема электромонтажных работ (165.16 м.п.).
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
4 недели для прокладки кабелей, труб и монтажа электрооборудования.
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Параллельно с вентиляцией, с перехлестом для координации.
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Бригада электриков 2-4 человека с пиком в середине работ.
📦 ПАКЕТ 13: Системы безопасности (пожарная сигнализация, видеонаблюдение)
📅 ID пакета: | pkg_013
⏱️ Недели выполнения: | 15-18
👥 Общая численность: | 11 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.15: 25% ¦ Нед.16: 40% ¦ Нед.17: 25% ¦ Нед.18: 10%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Недели 15-18 после основных электромонтажных работ для установки 135 устройств.
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
4 недели для установки большого количества извещателей и оборудования.
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
После электроснабжения для использования готовой электрической инфраструктуры.
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Специализированная бригада 2-4 человека для систем безопасности.
📦 ПАКЕТ 14: Наружные инженерные сети (водопровод, канализация, электрика)
📅 ID пакета: | pkg_014
⏱️ Недели выполнения: | 5-5
👥 Общая численность: | 2 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.5: 100%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Неделя 5 для небольшого объема земляных работ (0.14 м³).
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
1 неделя достаточна для минимального объема работ.
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Параллельно с кровельными работами для оптимизации ресурсов.
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Минимальная бригада 2 человека для небольшого объема.
📦 ПАКЕТ 15: Устройство наружного освещения и видеонаблюдения
📅 ID пакета: | pkg_015
⏱️ Недели выполнения: | 21-21
👥 Общая численность: | 3 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.21: 100%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Неделя 21 в конце проекта после завершения всех внутренних систем.
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
1 неделя для установки 7 камер видеонаблюдения.
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Финальный этап после всех основных работ.
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
Небольшая бригада 3 человека для наружных работ.

## 📋 Пакеты работ
📋 ПАКЕТЫ РАБОТ - ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
📦 ПАКЕТ 1: Демонтаж кровельных конструкций (покрытие, стропила, обрешетка)
ID пакета: | pkg_001
Единица измерения: | м²
Количество: | 1284.1
Описание: | Полная разборка кровельной системы включая покрытие из асбестоцементных листов, рулонных материалов, стропильных конструкций и обрешетки.
Логика расчета: | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ работ показал, что все они относятся к демонтажу элементов одной кровли, Основные работы (разборка покрытий, обрешетки) имеют одинаковую площадь 12.841 сот...
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных листов | 100м² | 12.841
2 | N/A | Разборка обрешетки из брусков | 100м² | 12.841
3 | N/A | Разборка стропил | 100м² | 8.0
📦 ПАКЕТ 2: Демонтаж внутренней отделки и конструкций (стены, полы, двери, окна)
ID пакета: | pkg_002
Единица измерения: | м²
Количество: | 83.38
Описание: | Демонтаж внутренних отделочных материалов, дверных и оконных блоков, плитки, штукатурки и напольных покрытий.
Логика расчета: | ПРАВИЛО ДОМИНИРУЮЩЕЙ РАБОТЫ: Анализ состава работ показал разнородные демонтажные работы: стены, полы, двери, окна, Выявлена доминирующая работа - разборка мелкоблочных стен (83.38 м²)
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Разборка: мелкоблочных стен | м² | 83.38
2 | N/A | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | м² | 20.3
3 | N/A | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | м² | 39.592
📦 ПАКЕТ 3: Демонтаж инженерных систем (трубопроводы, электрооборудование, вентиляция)
ID пакета: | pkg_003
Единица измерения: | м.п.
Количество: | 22.3721
Описание: | Разборка существующих систем водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения и вентиляции.
Логика расчета: | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ показал преобладание трубопроводных работ разных диаметров, Суммируем длины всех трубопроводов (5.3721 + 6 + 10 + 0.5 + 0.5)
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм | м.п. | 10.0
2 | N/A | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 50 мм | м.п. | 6.0
3 | N/A | Разборка трубопроводов до 32 мм | м.п. | 5.3721
📦 ПАКЕТ 4: Устройство кровли (стропила, покрытие, водосток)
ID пакета: | pkg_004
Единица измерения: | м²
Количество: | 17.22
Описание: | Монтаж новой кровельной системы включая стропильные конструкции, металлочерепицу, утепление и водосточную систему.
Логика расчета: | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ состава работ показал наличие 'слоеных' работ на одной поверхности кровли, Выявлены основные площадные работы: металлочерепица (17.22 м²), рулонные материа...
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Устройство кровель из металлочерепицы | м² | 17.22
2 | N/A | Покрытие из рулонных материалов | м² | 17.22
3 | N/A | Утепление плитами | м² | 13.04
📦 ПАКЕТ 5: Устройство фасадов и наружных конструкций (вентфасад, козырьки, ограждения)
ID пакета: | pkg_005
Единица измерения: | м²
Количество: | 1782.52
Описание: | Монтаж вентилируемых фасадов, устройство козырьков, крылец и ограждений.
Логика расчета: | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ работ показал преобладание фасадных работ, измеряемых в м², Основные работы - устройство вентфасадов двух типов: композитные панели (1600 м²) и керамограни...
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов | м² | 1600.0
2 | N/A | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита | м² | 182.52
3 | N/A | Установка и разборка наружных инвентарных лесов | м² | 1765.4
📦 ПАКЕТ 6: Устройство оконных и дверных проемов (окна, двери, откосы)
ID пакета: | pkg_006
Единица измерения: | м²
Количество: | 552.0
Описание: | Установка оконных и дверных блоков из ПВХ и металла, устройство откосов и подоконников.
Логика расчета: | ПРАВИЛО ДОМИНИРУЮЩЕЙ РАБОТЫ: Анализ состава работ показал разнородные работы: установка окон, дверей, устройство откосов, Большинство работ измеряется в условных единицах '1', что требует перевода в н...
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Облицовка оконных проемов откосной планкой | м² | 552.0
2 | N/A | Установка противопожарных дверей двупольных | 1 | 60.0
3 | N/A | Установка оконных блоков из ПВХ | 1 | 4.52
📦 ПАКЕТ 7: Устройство внутренних конструкций (перегородки, полы, потолки)
ID пакета: | pkg_007
Единица измерения: | м²
Количество: | 220.0
Описание: | Возведение перегородок, устройство стяжек, напольных покрытий и подвесных потолков.
Логика расчета: | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ состава работ показал преобладание работ по устройству полов и потолков, измеряемых в м², Выявлены основные площадные работы: щебеночное основание (220 м²)...
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м² | 220.0
2 | N/A | Устройство стяжек: цементных | м² | 22.483
3 | N/A | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> | м² | 20.225
📦 ПАКЕТ 8: Отделочные работы (штукатурка, облицовка, окраска)
ID пакета: | pkg_008
Единица измерения: | м²
Количество: | 32.5
Описание: | Выполнение штукатурных работ, облицовки плиткой, окраски поверхностей и финишной отделки.
Логика расчета: | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ работ показал наличие нескольких 'слоев' отделки на одних и тех же поверхностях, Выявлены основные площади: стены под штукатурку и окраску - 32.5 м², полы ...
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Штукатурка улучшенная стен | м² | 32.5
2 | N/A | Окраска водно-дисперсионная стен | м² | 32.5
3 | N/A | Устройство покрытий из керамогранита | м² | 8.705
📦 ПАКЕТ 9: Система водоснабжения и канализации (трубопроводы, сантехника)
ID пакета: | pkg_009
Единица измерения: | компл
Количество: | 1.0
Описание: | Прокладка трубопроводов водоснабжения и канализации, установка сантехнических приборов и водонагревателей.
Логика расчета: | ПРАВИЛО КОМПЛЕКСНОЙ ЕДИНИЦЫ: Проанализированы все работы в пакете - включают прокладку труб разных диаметров, установку сантехприборов и водонагревателей, Работы разнородные и не могут быть просуммиро...
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Прокладка трубопроводов канализации и водоснабжения | 1 | 7.18
2 | N/A | Установка сантехприборов (унитазы, умывальники, писсуары) | 1 | 4.6
3 | N/A | Монтаж водонагревателей | 1 | 3
📦 ПАКЕТ 10: Система отопления (трубопроводы, радиаторы, изоляция)
ID пакета: | pkg_010
Единица измерения: | м.п.
Количество: | 105.55
Описание: | Монтаж системы отопления включая трубопроводы, радиаторы и теплоизоляцию.
Логика расчета: | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ состава работ: основные компоненты - трубопроводы разных диаметров, радиаторы и изоляция, Приведение к общей единице измерения - метры погонные (м.п.), так как все трубопр...
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Прокладка трубопроводов (суммарно разных диаметров) | м.п. | 9.27
2 | N/A | Изоляция трубопроводов | м.п. | 92.7
3 | N/A | Установка радиаторов | м.п. | 3.58
📦 ПАКЕТ 11: Система вентиляции (воздуховоды, оборудование, автоматика)
ID пакета: | pkg_011
Единица измерения: | компл
Количество: | 1.0
Описание: | Устройство системы вентиляции с воздуховодами, вентиляционным оборудованием и системами автоматики.
Логика расчета: | ПРАВИЛО КОМПЛЕКСНОЙ ЕДИНИЦЫ: Анализ состава работ показал, что это комплексная система вентиляции с множеством разнотипных элементов, Работы включают установку вентиляторов, воздуховодов, решеток, при...
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Установка камер приточных типовых | 1 | 4
2 | N/A | Прокладка воздуховодов разных сечений | 1 | 1.51
3 | N/A | Установка воздухораспределителей | 1 | 30
📦 ПАКЕТ 12: Система электроснабжения (щиты, проводка, освещение)
ID пакета: | pkg_012
Единица измерения: | м.п.
Количество: | 165.16
Описание: | Монтаж электрических щитов, прокладка кабельных линий, установка освещения и электроустановочных изделий.
Логика расчета: | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ состава работ показал преобладание кабельных и трубных линий, Суммируем длины всех кабельных линий и защитных труб:
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах | м.п. | 93.07
2 | N/A | Прокладка труб гофрированных ПВХ | м.п. | 73.63
3 | N/A | Кабель с креплением накладными скобами | м.п. | 21.0
📦 ПАКЕТ 13: Системы безопасности (пожарная сигнализация, видеонаблюдение)
ID пакета: | pkg_013
Единица измерения: | шт
Количество: | 135.0
Описание: | Установка систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения и других систем безопасности.
Логика расчета: | ПРАВИЛО ДОМИНИРУЮЩЕЙ РАБОТЫ: Анализ состава работ показал преобладание монтажа датчиков и устройств пожарной сигнализации, Основные элементы - дымовые извещатели (112 шт) и тепловые извещатели (23 шт)
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Извещатель ПС автоматический дымовой | шт | 112
2 | N/A | Извещатель ПС автоматический тепловой | шт | 23
3 | N/A | Громкоговорители | шт | 106
📦 ПАКЕТ 14: Наружные инженерные сети (водопровод, канализация, электрика)
ID пакета: | pkg_014
Единица измерения: | м³
Количество: | 0.14
Описание: | Прокладка наружных инженерных коммуникаций и устройство заземления.
Логика расчета: | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ состава работ показал преобладание земляных работ (разработка грунта, засыпка траншей), Суммируем объемы однотипных земляных работ в кубометрах
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Разработка грунта вручную в траншеях | м³ | 0.14
2 | N/A | Засыпка вручную траншей | м³ | 0.14
3 | N/A | Устройство основания под трубопроводы | м³ | 0.084
📦 ПАКЕТ 15: Устройство наружного освещения и видеонаблюдения
ID пакета: | pkg_015
Единица измерения: | шт
Количество: | 7.0
Описание: | Монтаж опор освещения, установка светильников и камер видеонаблюдения на территории.
Логика расчета: | ПРАВИЛО ДОМИНИРУЮЩЕЙ РАБОТЫ: Анализ состава работ: установка камер видеонаблюдения (7 шт) и металлических столбов (0.01 шт), Работы разнородные, нельзя суммировать
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне | шт | 7
2 | N/A | Установка металлических столбов | шт | 0.01

## 🧮 Логика расчетов
🧮 ЛОГИКА РАСЧЕТОВ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
📊 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Название проекта: | Проект
Структура данных: | 2.0-hierarchical
Дата создания: | Не указано
Всего пакетов работ: | 15
Всего временных блоков: | 25
🧮 ДЕТАЛЬНАЯ ЛОГИКА РАСЧЕТОВ
Пакет | Единица | Количество | Логика расчета
Демонтаж кровельных конструкций (покрытие, стропила, обрешетка) | м² | 1284.1 | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ работ показал, что все они относятся к демонтажу элементов одной кровли, Основные работы (разборка покрытий, обрешетки) имеют одинаковую площадь 12.841 соток = 1284.1 м²
Демонтаж внутренней отделки и конструкций (стены, полы, двери, окна) | м² | 83.38 | ПРАВИЛО ДОМИНИРУЮЩЕЙ РАБОТЫ: Анализ состава работ показал разнородные демонтажные работы: стены, полы, двери, окна, Выявлена доминирующая работа - разборка мелкоблочных стен (83.38 м²)
Демонтаж инженерных систем (трубопроводы, электрооборудование, вентиляция) | м.п. | 22.3721 | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ показал преобладание трубопроводных работ разных диаметров, Суммируем длины всех трубопроводов (5.3721 + 6 + 10 + 0.5 + 0.5)
Устройство кровли (стропила, покрытие, водосток) | м² | 17.22 | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ состава работ показал наличие 'слоеных' работ на одной поверхности кровли, Выявлены основные площадные работы: металлочерепица (17.22 м²), рулонные материалы (17.22 м²), утепление (13.04 м²)
Устройство фасадов и наружных конструкций (вентфасад, козырьки, ограждения) | м² | 1782.52 | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ работ показал преобладание фасадных работ, измеряемых в м², Основные работы - устройство вентфасадов двух типов: композитные панели (1600 м²) и керамогранит (182.52 м²)
Устройство оконных и дверных проемов (окна, двери, откосы) | м² | 552.0 | ПРАВИЛО ДОМИНИРУЮЩЕЙ РАБОТЫ: Анализ состава работ показал разнородные работы: установка окон, дверей, устройство откосов, Большинство работ измеряется в условных единицах '1', что требует перевода в натуральные единицы
Устройство внутренних конструкций (перегородки, полы, потолки) | м² | 220.0 | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ состава работ показал преобладание работ по устройству полов и потолков, измеряемых в м², Выявлены основные площадные работы: щебеночное основание (220 м²), стяжки (22.483 м²), линолеум (13.027 м²), потолки Armstrong (20.225 м²)
Отделочные работы (штукатурка, облицовка, окраска) | м² | 32.5 | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ работ показал наличие нескольких 'слоев' отделки на одних и тех же поверхностях, Выявлены основные площади: стены под штукатурку и окраску - 32.5 м², полы под керамогранит - 8.7 м²
Система водоснабжения и канализации (трубопроводы, сантехника) | компл | 1.0 | ПРАВИЛО КОМПЛЕКСНОЙ ЕДИНИЦЫ: Проанализированы все работы в пакете - включают прокладку труб разных диаметров, установку сантехприборов и водонагревателей, Работы разнородные и не могут быть просуммированы в одной единице измерения
Система отопления (трубопроводы, радиаторы, изоляция) | м.п. | 105.55 | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ состава работ: основные компоненты - трубопроводы разных диаметров, радиаторы и изоляция, Приведение к общей единице измерения - метры погонные (м.п.), так как все трубопроводы измеряются в этой единице
Система вентиляции (воздуховоды, оборудование, автоматика) | компл | 1.0 | ПРАВИЛО КОМПЛЕКСНОЙ ЕДИНИЦЫ: Анализ состава работ показал, что это комплексная система вентиляции с множеством разнотипных элементов, Работы включают установку вентиляторов, воздуховодов, решеток, приборов автоматики
Система электроснабжения (щиты, проводка, освещение) | м.п. | 165.16 | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ состава работ показал преобладание кабельных и трубных линий, Суммируем длины всех кабельных линий и защитных труб:
Системы безопасности (пожарная сигнализация, видеонаблюдение) | шт | 135.0 | ПРАВИЛО ДОМИНИРУЮЩЕЙ РАБОТЫ: Анализ состава работ показал преобладание монтажа датчиков и устройств пожарной сигнализации, Основные элементы - дымовые извещатели (112 шт) и тепловые извещатели (23 шт)
Наружные инженерные сети (водопровод, канализация, электрика) | м³ | 0.14 | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ состава работ показал преобладание земляных работ (разработка грунта, засыпка траншей), Суммируем объемы однотипных земляных работ в кубометрах
Устройство наружного освещения и видеонаблюдения | шт | 7.0 | ПРАВИЛО ДОМИНИРУЮЩЕЙ РАБОТЫ: Анализ состава работ: установка камер видеонаблюдения (7 шт) и металлических столбов (0.01 шт), Работы разнородные, нельзя суммировать