## План
Этап | Дата начала | Дата окончания | Длительность (дней) | Ответственный
Проектирование инженерии | 2024-03-01 | 2024-03-14 | 14 | ГАП
Строительно-монтажные работы | 2024-03-15 | 2024-06-30 | 108 | Прораб
Системы вентиляции | 2024-04-20 | 2024-06-05 | 47 | Инженер ОВК
Пусконаладка и сдача | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 31 | Руководитель проекта