## План
Этап | Дата начала | Дата окончания | Длительность (дней) | Ответственный
Подготовка трассы | 2024-04-05 | 2024-04-20 | 16 | Начальник участка
Устройство основания | 2024-04-21 | 2024-06-01 | 42 | Прораб
Монтаж коммуникаций | 2024-05-10 | 2024-06-30 | 52 | Инженер
Асфальтирование | 2024-07-01 | 2024-08-10 | 41 | Главный инженер