## План
Этап | Дата начала | Дата окончания | Длительность (дней) | Ответственный
Подготовка площадки | 2024-02-01 | 2024-02-07 | 7 | ПТО
Монолитные работы | 2024-02-08 | 2024-05-15 | 97 | Прораб
Инженерные сети | 2024-05-16 | 2024-07-10 | 56 | Инженер
Отделка | 2024-07-11 | 2024-10-05 | 87 | Начальник участка