## 📊 График
📊 КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ИЕРАРХИЧЕСКИЙ)
Проект: Проект
Создан: Не указано
№ п/п | Категория / Пакет работ | Ед. изм. | Кол-во | Начало | Окончание | Календарный план по неделям
[6 empty] | Нед.1 08.01-12.01 | Нед.2 15.01-19.01 | Нед.3 22.01-26.01 | Нед.4 29.01-02.02 | Нед.5 05.02-09.02 | Нед.6 12.02-16.02 | Нед.7 19.02-23.02 | Нед.8 26.02-01.03 | Нед.9 04.03-08.03 | Нед.10 11.03-15.03 | Нед.11 18.03-22.03 | Нед.12 25.03-29.03 | Нед.13 01.04-05.04 | Нед.14 08.04-12.04 | Нед.15 15.04-19.04 | Нед.16 22.04-26.04 | Нед.17 29.04-03.05 | Нед.18 06.05-10.05 | Нед.19 13.05-17.05 | Нед.20 20.05-24.05 | Нед.21 27.05-31.05 | Нед.22 03.06-07.06 | Нед.23 10.06-14.06 | Нед.24 17.06-21.06 | Нед.25 24.06-28.06
📁 Демонтажные работы
1 | 📦 Демонтаж инженерных сетей (трубопроводы, сантехника) | м | 1627.0 | 08.01.24 | 26.01.24 | 30%/4чел | 45%/6чел | 25%/4чел
2 | 📦 Демонтаж строительных конструкций (кровля, стены, полы) | м2 | 1823.6 | 15.01.24 | 09.02.24 |  | 20%/3чел | 35%/5чел | 30%/4чел | 15%/3чел
3 | 📦 Демонтаж отделки и очистка помещений | м² | 1858.9 | 22.01.24 | 16.02.24 |  |  | 25%/4чел | 35%/5чел | 25%/4чел | 15%/3чел
📁 Общестроительные работы
4 | 📦 Устройство фундаментов и оснований | м3 | 50.89 | 12.02.24 | 23.02.24 | [5 empty] | 40%/5чел | 60%/6чел
5 | 📦 Возведение стен и перегородок | м² | 328.4 | 26.02.24 | 15.03.24 | [7 empty] | 35%/4чел | 40%/5чел | 25%/4чел
6 | 📦 Устройство кровли и фасадных работ | м² | 4973.5 | 11.03.24 | 12.04.24 | [9 empty] | 15%/3чел | 25%/5чел | 30%/6чел | 20%/4чел | 10%/3чел
7 | 📦 Устройство полов и внутренняя отделка | 100 м2 | 22.21 | 08.04.24 | 26.04.24 | [13 empty] | 30%/4чел | 45%/5чел | 25%/4чел
8 | 📦 Усиление конструкций и специальные работы | т | 3.50616 | 17.06.24 | 28.06.24 | [23 empty] | 55%/4чел | 45%/3чел
📁 Инженерные системы
9 | 📦 Система водоснабжения и канализации | 100 м | 25.89 | 15.04.24 | 03.05.24 | [14 empty] | 35%/4чел | 40%/5чел | 25%/3чел
10 | 📦 Система отопления | шт | 390.58 | 29.04.24 | 17.05.24 | [16 empty] | 30%/3чел | 45%/4чел | 25%/3чел
11 | 📦 Система вентиляции | 100 м2 | 3.1725 | 06.05.24 | 17.05.24 | [17 empty] | 45%/3чел | 55%/4чел
12 | 📦 Электроснабжение и освещение | 100 м | 81.44 | 13.05.24 | 31.05.24 | [18 empty] | 25%/3чел | 45%/5чел | 30%/4чел
13 | 📦 Слаботочные системы (связь, безопасность) | шт | 222.0 | 27.05.24 | 14.06.24 | [20 empty] | 30%/3чел | 40%/4чел | 30%/3чел
14 | 📦 Системы автоматизации и диспетчеризации | шт | 17.0 | 03.06.24 | 14.06.24 | [21 empty] | 60%/2чел | 40%/2чел
| График движения рабочей силы чел/день | чел |  |  |  | 4 | 9 | 13 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3

## 📅 Планирование
📅 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
Детальные обоснования планирования работ по пакетам
📦 ПАКЕТ 1: Демонтаж инженерных сетей (трубопроводы, сантехника)
📅 ID пакета: | pkg_001
⏱️ Недели выполнения: | 1-3
👥 Общая численность: | 14 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.1: 30% ¦ Нед.2: 45% ¦ Нед.3: 25%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Демонтаж инженерных сетей должен быть выполнен в первую очередь для освобождения доступа к конструкциям
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3 недели необходимо для качественного демонтажа 1627м трубопроводов различного диаметра
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Первый этап всех работ - освобождение пространства от коммуникаций
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
4-6 человек оптимально для работы с трубопроводами, пик во вторую неделю
📦 ПАКЕТ 2: Демонтаж строительных конструкций (кровля, стены, полы)
📅 ID пакета: | pkg_002
⏱️ Недели выполнения: | 2-5
👥 Общая численность: | 15 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.2: 20% ¦ Нед.3: 35% ¦ Нед.4: 30% ¦ Нед.5: 15%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Начинается параллельно с завершением демонтажа сетей, требует освобожденного пространства
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
4 недели для демонтажа 1823м² конструкций кровли, стен и полов
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Следует после демонтажа сетей, предшествует конструктивным работам
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
3-5 человек, пик в 3-4 недели для тяжелых конструктивных работ
📦 ПАКЕТ 3: Демонтаж отделки и очистка помещений
📅 ID пакета: | pkg_003
⏱️ Недели выполнения: | 3-6
👥 Общая численность: | 16 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.3: 25% ¦ Нед.4: 35% ¦ Нед.5: 25% ¦ Нед.6: 15%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Демонтаж отделки может идти параллельно с демонтажем конструкций
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
4 недели для обработки 1858м² поверхностей отделки и очистки
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Параллельно с конструктивным демонтажом, подготавливает поверхности
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
4-5 человек для отбивки штукатурки и очистки фасадов
📦 ПАКЕТ 4: Устройство фундаментов и оснований
📅 ID пакета: | pkg_004
⏱️ Недели выполнения: | 6-7
👥 Общая численность: | 11 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.6: 40% ¦ Нед.7: 60%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Начинается после завершения демонтажных работ
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
2 недели достаточно для 50.89м³ фундаментных работ
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Первый этап конструктивных работ, основа для всего остального
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
5-6 человек для бетонных работ и устройства оснований
📦 ПАКЕТ 5: Возведение стен и перегородок
📅 ID пакета: | pkg_005
⏱️ Недели выполнения: | 8-10
👥 Общая численность: | 13 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.8: 35% ¦ Нед.9: 40% ¦ Нед.10: 25%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Следует после устройства фундаментов
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3 недели для возведения 328.4м² стен и перегородок
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Возведение стен после фундаментов, до кровельных работ
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
4-5 человек для кладочных работ и установки блоков
📦 ПАКЕТ 6: Устройство кровли и фасадных работ
📅 ID пакета: | pkg_006
⏱️ Недели выполнения: | 10-14
👥 Общая численность: | 21 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.10: 15% ¦ Нед.11: 25% ¦ Нед.12: 30% ¦ Нед.13: 20% ¦ Нед.14: 10%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Кровельные и фасадные работы начинаются параллельно с завершением стен
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
5 недель для большого объема - 4973.5м² кровли и фасадов
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Параллельно с завершением стен, защищает здание от осадков
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
3-6 человек, пик в середине для основных кровельных работ
📦 ПАКЕТ 7: Устройство полов и внутренняя отделка
📅 ID пакета: | pkg_007
⏱️ Недели выполнения: | 14-16
👥 Общая численность: | 13 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.14: 30% ¦ Нед.15: 45% ¦ Нед.16: 25%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Внутренняя отделка начинается после защиты здания кровлей
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3 недели для устройства полов и потолков на 22.21×100м²
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
После кровельных работ, параллельно с инженерными сетями
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
4-5 человек для отделочных работ
📦 ПАКЕТ 8: Система водоснабжения и канализации
📅 ID пакета: | pkg_008
⏱️ Недели выполнения: | 15-17
👥 Общая численность: | 12 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.15: 35% ¦ Нед.16: 40% ¦ Нед.17: 25%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Водоснабжение и канализация после основных конструктивных работ
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3 недели для прокладки 25.89×100м трубопроводов
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Параллельно с отделочными работами, до систем отопления
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
3-5 человек для сантехнических работ
📦 ПАКЕТ 9: Система отопления
📅 ID пакета: | pkg_009
⏱️ Недели выполнения: | 17-19
👥 Общая численность: | 10 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.17: 30% ¦ Нед.18: 45% ¦ Нед.19: 25%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Система отопления после водоснабжения
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3 недели для установки 390.58 единиц оборудования
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
После водоснабжения, параллельно с вентиляцией
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
3-4 человека для установки радиаторов и арматуры
📦 ПАКЕТ 10: Система вентиляции
📅 ID пакета: | pkg_010
⏱️ Недели выполнения: | 18-19
👥 Общая численность: | 7 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.18: 45% ¦ Нед.19: 55%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Вентиляция параллельно с отоплением
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
2 недели для небольшого объема 3.1725×100м² воздуховодов
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Параллельно с отоплением, до электромонтажных работ
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
3-4 человека для монтажа воздуховодов
📦 ПАКЕТ 11: Электроснабжение и освещение
📅 ID пакета: | pkg_011
⏱️ Недели выполнения: | 19-21
👥 Общая численность: | 12 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.19: 25% ¦ Нед.20: 45% ¦ Нед.21: 30%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Электроснабжение после основных инженерных систем
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3 недели для прокладки 81.44×100м кабельных трасс
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
После инженерных систем, до слаботочных систем
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
3-5 человек для электромонтажных работ
📦 ПАКЕТ 12: Слаботочные системы (связь, безопасность)
📅 ID пакета: | pkg_012
⏱️ Недели выполнения: | 21-23
👥 Общая численность: | 10 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.21: 30% ¦ Нед.22: 40% ¦ Нед.23: 30%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Слаботочные системы после основного электроснабжения
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
3 недели для установки 222 единиц оборудования безопасности
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
После электроснабжения, параллельно с автоматизацией
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
3-4 человека для монтажа систем безопасности
📦 ПАКЕТ 13: Системы автоматизации и диспетчеризации
📅 ID пакета: | pkg_013
⏱️ Недели выполнения: | 22-23
👥 Общая численность: | 4 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.22: 60% ¦ Нед.23: 40%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Автоматизация параллельно со слаботочными системами
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
2 недели для установки 17 единиц оборудования управления
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Параллельно со слаботочными системами
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
2 человека для специализированных работ по автоматизации
📦 ПАКЕТ 14: Усиление конструкций и специальные работы
📅 ID пакета: | pkg_014
⏱️ Недели выполнения: | 24-25
👥 Общая численность: | 7 чел·нед
📈 Распределение прогресса: | Нед.24: 55% ¦ Нед.25: 45%
🗓️ ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ НЕДЕЛИ:
Усиление конструкций в завершающем этапе
⏳ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
2 недели для 3.5 тонн металлоконструкций усиления
📊 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
Завершающий этап после всех основных работ
👷 ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ:
3-4 человека для сварочных и монтажных работ

## 📋 Пакеты работ
📋 ПАКЕТЫ РАБОТ - ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
📦 ПАКЕТ 1: Демонтаж инженерных сетей (трубопроводы, сантехника)
ID пакета: | pkg_001
Единица измерения: | м
Количество: | 1627.0
Описание: | Разборка трубопроводов водоснабжения, канализации и демонтаж сантехнических приборов.
Логика расчета: | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: 1. Анализ работ показал преобладание трубопроводных работ, измеряемых в метрах, 2. Приведение всех трубопроводных работ к метрам (100 м → м)
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 50 мм | 100 м | 15.14
2 | N/A | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб 50 мм | 100 м | 0.48
3 | N/A | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 50-100 мм | 100 м | 0.36
📦 ПАКЕТ 2: Демонтаж строительных конструкций (кровля, стены, полы)
ID пакета: | pkg_002
Единица измерения: | м2
Количество: | 1823.6
Описание: | Разборка кровельных покрытий, стен, перегородок и напольных покрытий.
Логика расчета: | ПРАВИЛО ДОМИНИРУЮЩЕЙ РАБОТЫ: Анализ состава работ показал разнородные работы по демонтажу (кровля, стены, полы) с разными единицами измерения, Выявлены основные единицы: м3, м2, 100 м2, т, 100 м, 100 ...
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов | 100 м2 | 18.236
2 | N/A | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки | 100 м2 | 14.4888
3 | N/A | Разборка бетонных оснований под полы | м3 | 76.6608
📦 ПАКЕТ 3: Демонтаж отделки и очистка помещений
ID пакета: | pkg_003
Единица измерения: | м²
Количество: | 1858.9
Описание: | Отбивка штукатурки, снятие покрытий и очистка от строительного мусора.
Логика расчета: | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ работ показал преобладание поверхностных работ (отбивка штукатурки, очистка поверхностей), Суммируем однотипные работы в м²: отбивка штукатурки (15.599 + 1...
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Отбивка штукатурки с поверхностей | м² | 1837.9
2 | N/A | Очистка поверхности фасадов | м² | 273.8
3 | N/A | Разборка обшивки стен | м² | 26.33
📦 ПАКЕТ 4: Устройство фундаментов и оснований
ID пакета: | pkg_004
Единица измерения: | м3
Количество: | 50.89
Описание: | Подготовка оснований, устройство бетонной подготовки и фундаментных конструкций.
Логика расчета: | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ показал преобладание объемных работ в м3 и 100 м3, Привел работы в 100 м3 к м3 умножением на 100
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 43.14
2 | N/A | Устройство бетонной подготовки | м3 | 37.45
3 | N/A | Устройство фундаментных плит железобетонных | м3 | 7.54
📦 ПАКЕТ 5: Возведение стен и перегородок
ID пакета: | pkg_005
Единица измерения: | м²
Количество: | 328.4
Описание: | Кладка стен из различных материалов и устройство внутренних перегородок.
Логика расчета: | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ работ показал наличие разных единиц измерения: м³, м², 100 м², 100 м³, Приведение объемов к единой площади: кладка стен 21.72 м³ при толщине ~0.2м ≈ 108.6 ...
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Установка блоков из ПВХ в проемах | 100 м2 | 2.134
2 | N/A | Кладка перегородок из газобетонных блоков | 100 м2 | 1.05
3 | N/A | Кладка стен из легкобетонных камней | м3 | 21.72
📦 ПАКЕТ 6: Устройство кровли и фасадных работ
ID пакета: | pkg_006
Единица измерения: | м²
Количество: | 4973.5
Описание: | Монтаж стропильной системы, кровельных покрытий и наружная отделка фасадов.
Логика расчета: | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ работ показывает преобладание поверхностных работ (кровля, фасады, изоляция), Приведение всех площадей из '100 м²' в 'м²' умножением на 100
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей | м² | 4994.5
2 | N/A | Устройство кровли из металлочерепицы | м² | 1773.6
3 | N/A | Улучшенная штукатурка фасадов | м² | 1368.8
📦 ПАКЕТ 7: Устройство полов и внутренняя отделка
ID пакета: | pkg_007
Единица измерения: | 100 м2
Количество: | 22.21
Описание: | Устройство стяжек, напольных покрытий, штукатурка и окраска стен.
Логика расчета: | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ работ показал преобладание отделочных работ, измеряемых в 100 м², Основные площади: потолки (22.21 м²), стены и полы
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу | 100 м2 | 20.09
2 | N/A | Устройство потолков: реечных алюминиевых | 100 м2 | 2.12
3 | N/A | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 | 13.5071
📦 ПАКЕТ 8: Система водоснабжения и канализации
ID пакета: | pkg_008
Единица измерения: | 100 м
Количество: | 25.89
Описание: | Прокладка трубопроводов, установка сантехнических приборов и водонагревательного оборудования.
Логика расчета: | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ показал преобладание трубопроводных работ разных диаметров в метрах, Приведение всех трубопроводов к единой единице измерения 100 м
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения д.20 мм | 100 м | 15.14
2 | N/A | Прокладка внутренних трубопроводов канализации д.110 мм | 100 м | 0.71
3 | N/A | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения д.25-90 мм | 100 м | 10.04
📦 ПАКЕТ 9: Система отопления
ID пакета: | pkg_009
Единица измерения: | шт
Количество: | 390.58
Описание: | Монтаж трубопроводов отопления, установка радиаторов и запорной арматуры.
Логика расчета: | ПРАВИЛО ДОМИНИРУЮЩЕЙ РАБОТЫ: Анализ состава работ показал преобладание штучных элементов (радиаторы, краны, клапаны), Определена доминирующая работа - установка радиаторов (390.58 шт) как наиболее зна...
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Установка радиаторов стальных панельных | 100 шт | 3.9058
2 | N/A | Установка кранов воздушных | компл | 148
3 | N/A | Клапаны регулирующие | шт | 22
📦 ПАКЕТ 10: Система вентиляции
ID пакета: | pkg_010
Единица измерения: | 100 м2
Количество: | 3.1725
Описание: | Прокладка воздуховодов, установка вентиляционного оборудования и систем управления.
Логика расчета: | ПРАВИЛО ДОМИНИРУЮЩЕЙ РАБОТЫ: Анализ состава работ показал преобладание работ по прокладке воздуховодов, Суммирование площадей воздуховодов: 0.3135 + 0.2092 + 0.0302 + ... = 3.1725 100 м2
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 100 м2 | 0.7455
2 | N/A | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 100 м2 | 2.427
📦 ПАКЕТ 11: Электроснабжение и освещение
ID пакета: | pkg_011
Единица измерения: | 100 м
Количество: | 81.44
Описание: | Прокладка кабельных линий, установка электрооборудования и осветительных приборов.
Логика расчета: | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Проанализированы все работы по прокладке кабелей и проводов, Выявлены основные линейные работы в метрах (кабели, провода, трубы)
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 81.44
2 | N/A | Затягивание провода в проложенные трубы | 100 м | 48.69
3 | N/A | Провод по перфорированным профилям | 100 м | 42.0
📦 ПАКЕТ 12: Слаботочные системы (связь, безопасность)
ID пакета: | pkg_012
Единица измерения: | шт
Количество: | 222.0
Описание: | Монтаж систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения, связи и контроля доступа.
Логика расчета: | ПРАВИЛО ДОМИНИРУЮЩЕЙ РАБОТЫ: Проанализированы все работы пакета - преобладают штучные единицы измерения, Выявлены ключевые компоненты: извещатели, камеры, датчики и другое оборудование
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный | шт | 222
2 | N/A | Извещатель ПС автоматический: дымовой | шт | 86
3 | N/A | Камеры видеонаблюдения | 10 шт | 3.1
📦 ПАКЕТ 13: Системы автоматизации и диспетчеризации
ID пакета: | pkg_013
Единица измерения: | шт
Количество: | 17.0
Описание: | Установка шкафов управления, приборов контроля и систем автоматического управления инженерными системами.
Логика расчета: | ПРАВИЛО ДОМИНИРУЮЩЕЙ РАБОТЫ: Анализ состава работ показал преобладание монтажа шкафов управления и приборов, Выбрано правило доминирующей работы, так как все работы измеряются в штуках и относятся к м...
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Шкаф (пульт) управления навесной | шт | 15
2 | N/A | Блок управления шкафного исполнения (напольный) | шт | 2
📦 ПАКЕТ 14: Усиление конструкций и специальные работы
ID пакета: | pkg_014
Единица измерения: | т
Количество: | 3.50616
Описание: | Усиление несущих конструкций, устройство металлических перемычек и защитных покрытий.
Логика расчета: | ПРАВИЛО ДОМИНИРУЮЩЕЙ РАБОТЫ: Анализ состава работ показал преобладание металлических конструкций и усилений, Большинство основных работ измеряется в тоннах (т)
📋 ВХОДЯЩИЕ РАБОТЫ:
№ | Код работы | Наименование работы | Единица | Количество
1 | N/A | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | т | 1.59645
2 | N/A | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 1.33908
3 | N/A | Монтаж связей и распорок | т | 0.518626

## 🧮 Логика расчетов
🧮 ЛОГИКА РАСЧЕТОВ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
📊 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Название проекта: | Проект
Структура данных: | 2.0-hierarchical
Дата создания: | Не указано
Всего пакетов работ: | 14
Всего временных блоков: | 25
🧮 ДЕТАЛЬНАЯ ЛОГИКА РАСЧЕТОВ
Пакет | Единица | Количество | Логика расчета
Демонтаж инженерных сетей (трубопроводы, сантехника) | м | 1627.0 | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: 1. Анализ работ показал преобладание трубопроводных работ, измеряемых в метрах, 2. Приведение всех трубопроводных работ к метрам (100 м → м)
Демонтаж строительных конструкций (кровля, стены, полы) | м2 | 1823.6 | ПРАВИЛО ДОМИНИРУЮЩЕЙ РАБОТЫ: Анализ состава работ показал разнородные работы по демонтажу (кровля, стены, полы) с разными единицами измерения, Выявлены основные единицы: м3, м2, 100 м2, т, 100 м, 100 шт
Демонтаж отделки и очистка помещений | м² | 1858.9 | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ работ показал преобладание поверхностных работ (отбивка штукатурки, очистка поверхностей), Суммируем однотипные работы в м²: отбивка штукатурки (15.599 + 1.39 + 1.39) × 100 = 1837.9 м²
Устройство фундаментов и оснований | м3 | 50.89 | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ показал преобладание объемных работ в м3 и 100 м3, Привел работы в 100 м3 к м3 умножением на 100
Возведение стен и перегородок | м² | 328.4 | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ работ показал наличие разных единиц измерения: м³, м², 100 м², 100 м³, Приведение объемов к единой площади: кладка стен 21.72 м³ при толщине ~0.2м ≈ 108.6 м²
Устройство кровли и фасадных работ | м² | 4973.5 | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ работ показывает преобладание поверхностных работ (кровля, фасады, изоляция), Приведение всех площадей из '100 м²' в 'м²' умножением на 100
Устройство полов и внутренняя отделка | 100 м2 | 22.21 | ПРАВИЛО ОБЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (МАКСИМУМ): Анализ работ показал преобладание отделочных работ, измеряемых в 100 м², Основные площади: потолки (22.21 м²), стены и полы
Система водоснабжения и канализации | 100 м | 25.89 | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Анализ показал преобладание трубопроводных работ разных диаметров в метрах, Приведение всех трубопроводов к единой единице измерения 100 м
Система отопления | шт | 390.58 | ПРАВИЛО ДОМИНИРУЮЩЕЙ РАБОТЫ: Анализ состава работ показал преобладание штучных элементов (радиаторы, краны, клапаны), Определена доминирующая работа - установка радиаторов (390.58 шт) как наиболее значимая в системе отопления
Система вентиляции | 100 м2 | 3.1725 | ПРАВИЛО ДОМИНИРУЮЩЕЙ РАБОТЫ: Анализ состава работ показал преобладание работ по прокладке воздуховодов, Суммирование площадей воздуховодов: 0.3135 + 0.2092 + 0.0302 + ... = 3.1725 100 м2
Электроснабжение и освещение | 100 м | 81.44 | ПРАВИЛО СУММИРОВАНИЯ: Проанализированы все работы по прокладке кабелей и проводов, Выявлены основные линейные работы в метрах (кабели, провода, трубы)
Слаботочные системы (связь, безопасность) | шт | 222.0 | ПРАВИЛО ДОМИНИРУЮЩЕЙ РАБОТЫ: Проанализированы все работы пакета - преобладают штучные единицы измерения, Выявлены ключевые компоненты: извещатели, камеры, датчики и другое оборудование
Системы автоматизации и диспетчеризации | шт | 17.0 | ПРАВИЛО ДОМИНИРУЮЩЕЙ РАБОТЫ: Анализ состава работ показал преобладание монтажа шкафов управления и приборов, Выбрано правило доминирующей работы, так как все работы измеряются в штуках и относятся к монтажу оборудования автоматизации
Усиление конструкций и специальные работы | т | 3.50616 | ПРАВИЛО ДОМИНИРУЮЩЕЙ РАБОТЫ: Анализ состава работ показал преобладание металлических конструкций и усилений, Большинство основных работ измеряется в тоннах (т)